## Slide 1
Работа кабинета забора крови (процедурный кабинет)
Министерство здравоохранения Нижегородской области
2023 г.

## Slide 2
Паспорт проекта
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА
ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПЛАН КОНТРОЛЬНЫХ СОБЫТИЙ
Заказчик проекта: главный врач ГБУЗ НО «НОКВД» Евстафьев В.И.
Периметр проекта: ГБУЗ НО «НОКВД» (г. Дзержинск, ул. Октябрьская, д. 32)
Владелец проекта: главный врач ГБУЗ НО «НОКВД» Евстафьев В.И.
Руководитель проекта: старшая м/с Никитина Н.И.
Финансирование: в рамках текущего финансирования
Проблемы | Риски | Цели
Длительное время ожидания процедуры. Длительное время проведения процедуры. Неравномерная загрузка процедурного кабинета. | Отсутствие оснащения процедурного кабинета. Отсутствие организации предварительной записи. | Сокращение сроков ожидания. Повышение удовлетворенности пациентов. Оптимизация рабочего пространства. Сокращение всех видов потерь.
ЦЕЛИ | ТЕКУЩИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ | ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ | ИДЕАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
Сократить ВПП | 20 мин. | 10 мин. | 10 мин.
Сократить время ожидания | 10 мин. | 1 мин. | 1 мин.
Снизить кол-во пациентов в очереди | 5 чел. | 0 чел. | 0 чел.
Старт: | 08.07.2023
Диагностика и планирование: | 08.07.2023-31.07.2023
Внедрение: | 31.07.2023-28.09.2023
Завершение: | 28.09.2023-28.11.2023
Анализ и доработка: | 28.11.2023-09.12.2023

## Slide 3
Команда проекта
Руководитель
рабочей группы проекта
Никитина Н.И.
Старшая медицинская сестра
Заказчик проекта
Рабочая группа
Евстафьев В.И.
Главный врач
Иванова М.Г.
Заведующий КДО
Семенова Ю.Е.
Заведующий филиалом
Жаткина Е.В.
Экономист
Крылов А.С.
Программист
Манжосов П.А.
Программист

## Slide 4
Карта текущего состояния процесса
Сократить количество дублирующих журналов.
Распределить потоки.
Выровнить загрузку процедурного кабинета путем внедрения предварительной записи через ЕЦП.
Время протекания процесса (ВПП)
ВПП (min) – 1060(18) ВПП (max) – 1160(19-20)
Вход в процедурный кабинет
Ожидание вызова
Предъявление направления
Переход к столу забора крови
Выход из кабинета
600-900с
3с
3с
360с
Вызов пациента световым сигналом
Регистрация в журналах + ЕЦП
Переход к столу для обработки рук
Обработка рук
Обработка поверхности процедурного стола
Переход к столу
Подготовка вакутейнеров
Обработка рук, надевание перчаток
Помещение в штатив вакутейнеров
Забор крови (осмотр места венепункции, дезинфекция, введение иглы, забор крови, снятие жгута, повторная дезинфекция места венепункции)
Переход к зоне дезинфекции (помещение игл,
перчток в контейнере
игл, перчаток в контейнер
1с
600-700с
3с
60с
125с
112с
48с
3с
123с
15с
2
1
3

## Slide 5
Карта целевого состояния процесса
Сокращено количество дублирующих журналов.
Распределены потоки.
Выровнена загрузку процедурного кабинета путем внедрения предварительной записи через ЕЦП.
Время протекания процесса (ВПП)
ВПП (min) - 9.00
ВПП (max) - 9.20
Вход в процедурный кабинет
Ожидание вызова
Предъявление направления
Переход к столу забора крови
Выход из кабинета
10с
3с
3с
360с
Вызов пациента световым сигналом
Регистрация в журналах + ЕЦП
Переход к столу для обработки рук
Обработка рук
Обработка поверхности процедурного стола
Переход к столу
Подготовка вакутейнеров
Обработка рук, надевание перчаток
Помещение в штатив вакутейнеров
Забор крови (осмотр места венепункции, дезинфекция, введение иглы, забор крови, снятие жгута, повторная дезинфекция места венепункции)
Переход к зоне дезинфекции (помещение игл,
перчток в контейнере
игл, перчаток в контейнер
1с
10с
3с
60с
125с
112с
48с
3с
123с
15с
2
3
1

## Slide 6
Календарный план
№ | Мероприятие | Ответственный | Срок | Результат
1 | Подготовка пакета документов по реализации проекта по улучшению. | Никитина Н.И. | 08.07.23 | Утвержден Приказ проекта. Утвержден Паспорт проекта Утверждены остальные документы.
2 | Организация новых рабочих условий для работы сотрудников процедурного кабинета | Семенова Ю.Е. Жаткина Е.В. | 31.07.23 | Проведена сеть СКС. Закуплено и установлено новое оборудование.
3 | Обучение работе в ЕГИСЗ медицинского персонала процедурного кабинета. | Семенова Ю.Е. Крылов А.С. Манжосов П.А. | 31.08.23 | Выравнивание нагрузки между персоналом.
4 | Разработка единого электронного журнала записи регистрации анализов. | Крылов А.С. Манжосов П.А. | 31.09.23 | Снижение времени на внесение результатов анализов в амбулаторную карту пациента.
5 | Введение единой корпоративной одежды. | Никитина Н.И. Жаткина Е.В. | 31.10.23 | Повышение удовлетворенности пациентов качеством оказания медицинской помощи.
6 | Завершение реализации проекта. | Вдовин. А.В. | 09.12.23 | Достигнуты поставленные цели и задачи. Разработка СОК.

## Slide 7
Конечные результаты
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | БЫЛО | СТАЛО
Сокращение времени протекания процесса забора крови | 20 мин. | 10 мин.
Снижение времени ожидания пациентами медицинских процедур | 10 мин. | 1 мин
Уменьшение количества пациентов в очереди | 5 чел. | 0 чел.